บทที่1

บทนำ

ความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  พ.ศ. 2564  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้รวบรวมปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไข ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วมได้จัดทำกลุ่มข้อมูล/ปัญหา ความต้องการพัฒนาและกำหนดประเด็นการพัฒนาขึ้น เพื่อครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มุ่งเน้นการจัดทำวิสัยทัศน์  การกำหนดภารกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาด้านการศึกษาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี  พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้กำหนดแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งชุมชน และองค์กรต่างๆเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มศักยภาพอันส่งผลให้ดารจัดการศึกษามีความหลากหลายมีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เด็กมีพัฒนาการสมวัย บรรยากาศสดใส ชุมชนอุ่นใจ ปลอดภัยในบริการ”

1.2 พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการเด็กให้มีคุณภาพ

2. จัดกิจกรรมเน้นการการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน

๒. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพ

๓. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพคู่คุณธรรมจริยธรรมดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจ

๔. ผู้เรียนมีการทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕. พอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน

1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

| จุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนา (Goals) | ตัวชี้วัด (KPI s) | ข้อมูล ปัจจุบัน (BaselineData) | ค่าของเป้าหมาย |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปี ๖๑-๖4 | ปี ๖๑ | ปี ๖๒ | ปี ๖๓ | ปี ๖๔ |
| ๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน | -ร้อยละการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพโดยองค์รวมของเด็กเล็กทุกคน | 12 โครงการ/กิจกรรม | ๔0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพ | ร้อยละการพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา | 1 โครงการ/กิจกรรม | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพคู่คุณธรรม จริยธรรมดำเนิน ชีวิตแบบปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | - ร้อยละของเด็กเล็กที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม จริยธรรมดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2 โครงการ/กิจกรรม | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. ผู้เรียนมีการทํานุ บํารุงศาสนาอนุรักษ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | - ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม/ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 2 โครงการ/กิจกรรม | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน | -ร้อยละของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน | 6 โครงการ/กิจกรรม | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

รายละเอียดตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัด  : การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพโดยองค์รวมของเด็กเล็กทุกคน

- ขอบเขตความหมาย :การพัฒนาจำนวนผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร อารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี

- หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖4) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน

- วิธีการคำนวณ : โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจำนวนผู้เรียนให้ได้มาตรฐานของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

  - โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพโดยองค์รวมของเด็กเล็กทุกคน จำนวน 10 โครงการ/กิจกรรม

  - โครงการ/กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม

- แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัด  : บุคลาการทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

- ขอบเขตความหมาย : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ

- หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖4) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน

- วิธีการคำนวณ โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมบุคลาการทางการ

ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาได้ดำเนินการดังนี้

1.1 โครงการ/กิจกรรมบุคลาการทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา  จำนวน  1 โครงการ/กิจกรรม

- แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ทุก 1 ปี

รายละเอียดตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัด  : เด็กเล็กที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม จริยธรรมดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ขอบเขตความหมาย : จำนวนผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖4) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน

- วิธีการคำนวณ : โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเด็กที่ได้รับการปลูกฝังและดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ดังต่อไปนี้

1.1 โครงการ/กิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพคู่คุณธรรม จริยธรรมดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  2  โครงการ/กิจกรรม

- แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัด  : ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม/ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ขอบเขตความหมาย : กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖4) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน

- วิธีการคำนวณ : โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1.1 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2  โครงการ

- แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1  ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัด  : การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก

- ขอบเขตความหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก

- หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖4) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน

- วิธีการคำนวณ : โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม

- ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน  ดังต่อไปนี้

  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเพียงพอปลอดภัย จำนวน 3  โครงการ

  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  จำนวน  3  โครงการ

- แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ

- ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

บทที่๒

ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร องค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ  ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษากองการศึกษา  สาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน

1.1 แนวทางส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทั้ง ๔ ด้าน

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | ผลการประเมินเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน |  |  |
| 1. โครงการจัดหาอาหารเสริมนม ศพด.บ้านชื่นจิตรอบต .เขาค้อ | -จัดหาอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนปีงบประมาณให้นักเรียน ศพด.ชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 2. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านชื่นจิตรอบต .เขาค้อ | -เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบ 5หมู่มีร่างกายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารครบถ้วน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 3. โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับศพด.บ้านชื่นจิตรอบต .เขาค้อ | -เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ศพดบ้านชื่นจิตรอบต.เขาค้อเพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและครบ4 ด้าน | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 4. โครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน | -เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัยและมีประสบการณ์ตรง | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | ผลการประเมินเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน |  |  |
| 5.โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อให้เด็กได้รู้วีป้องกันตัวเองจากยุงลาย | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เด็กรู้และสามารถป้องกันตัวเองจากยุงลายได้ | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 6. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการสถานศึกษา | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน -เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมกับวัย | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 7. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้ง 4 ด้าน | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 8. โครงการวิจัยในชั้นเรียน | -เพื่อศึกษาเด็กเป็นรายกรณี | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -ทราบถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทัน | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | ผลการประเมินเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน |  |  |
| 9.โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด | -เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและต้านยาเสพติด -เพื่อรู้จักและชนิดของยาเสพติด | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันยาเสพติด | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 10.โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | -เพื่อให้เด็กรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เพื่อให้เด็กรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 11.โครงการโตไปไม่โกง | -เพื่อให้เด็กเรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เด็กได้เรียนรู้การเป็นคนที่ดีของชาติ | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 12 โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค | -เพื่อส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรค | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เด็กรูจักโรคและการป้องกันตัวเอง | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |

๒ )  ยุทธศาสตร์บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพ

๒ .๑ แนวทางการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคคลากรทางการศึกษา

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | ผลการประเมินเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน |  |  |
| 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแล | -เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสอนให้กับผู้ดูแลเด็ก | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ผู้ดูและเด็กปฏิบัติการสอนได้อย่างมีคุณภาพขึ้น | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |

๓ )  ยุทธศาสตร์ปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพคู่คุณธรรม จริยธรรมดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓ .๑แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๓.๒  แนวทางพัฒนาด้านการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | ผลการประเมินเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน |  |  |
| 1.โครงการวันสำคัญ -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความกล้าแสดงออก -จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศพดบ้านชื่นจิตรอบต .เขาค้อ นักเรียนในสังกัด อบต. และเยาวชนในพื้นที่ตําบลเขาค้อ -นักเรียนศพด.บ้านชื่นจิตร อบต .เขาค้อ | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน -เด็กนักเรียนได้รับการ ปลูกฝังให้เป็นผู้มีความกตัญญูและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 2. โครงการคุณธรรม จริยธรรม | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |

๔ ) ยุทธศาสตร์ผู้เรียนมีการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๔ .๑แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมทํานุบํารุงกิจกรรมทางศาสนา

4.2   แนวทางพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3  แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | ผลการประเมินเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน |  |  |
| 1.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกนกร่วมกิจกรรมกับชุมชนและผู้ปกครอง | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตนเอง | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 2.โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -นักเรียนศพด.บ้านชื่นจิตร อบต.เขาค้อ | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัยและมีประสบการณ์ตรง | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |

๕ ) ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน

๕ .๑แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเพียงพอปลอดภัย

๕.๒  แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | ผลการประเมินเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน |  |  |
| 1. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียน | -เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองสถานศึกษาและ อบต .เขาค้อ | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร -ผู้ปกครองเด็กเล็ก | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาและอบต . มากขึ้น | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 2. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ | -เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองสถานศึกษาและ อบต .เขาค้อ | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -ผู้ปกครองนักเรียน ศพด.บ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาและอบต . มากขึ้น | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 3.โครงการเยี่ยมบ้าน | -เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -ผู้ปกครองนักเรียน ศพด.บ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 4.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร -ผู้ปกครองเด็กเล็ก | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรสะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | ผลการประเมินเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน | ที่ตั้งไว้ | ผลการดําเนินงาน |  |  |
| 5.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม/ปรับภูมิทัศน์ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร -ผู้ปกครอง | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรสะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |
| 6. โครงต่อเติมอาคารศพด. บ้านชื่นจิตร อบต .เขาค้อ | -ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยและที่สำหรับจัดกิจกรรม | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | ดำเนินการแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | นักเรียนสถานที่ให้ทำกิจกรรม และได้อาคารเรียนเป็นสัดส่วน | อ้างอิง โครงการ ภาพถ่าย |

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจำปี  (พ.ศ.2564)

1.ยุทธศาสตร์ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน

1.1 แนวทางส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทั้ง  ๔ ด้าน

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการจัดหาอาหารเสริมนม ศพด.บ้านชื่นจิตรอบต .เขาค้อ | -จัดหาอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนปีงบประมาณให้นักเรียน ศพด.ชื่นจิตร | -จัดหาอาหารเสริมตลอด ปีงบประมาณให้นักเรียนได้ดื่ม | 101,660 | -นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 2. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านชื่นจิตรอบต .เขาค้อ | -เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบ 5หมู่มีร่างกายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารครบถ้วน | -ดําเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน | 245,000 | -เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 3. โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับศพด.บ้านชื่นจิตรอบต .เขาค้อ | -เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ศพดบ้านชื่นจิตรอบต.เขาค้อเพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน | -ดําเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษาตามความต้องการของครูผู้ดูแลเด็ก | 85,000 | เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและครบ4 ด้าน | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 4. โครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน | -เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน | -นํานักเรียนศพด. บ้านชื่นจิตร เข้าร่วม โครงการ | - | ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัยและมีประสบการณ์ตรง | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อให้เด็กได้รู้วีป้องกันตัวเองจากยุงลาย | นักเรียน ศพด. บ้านชื่นจิตร | - | เด็กรู้และสามารถป้องกันตัวเองจากยุงลายได้ | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | -เพื่อให้เด็กนำความรู้จากการปฏิบัติ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ | - | -เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้ง 4 ด้าน | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 7. โครงการวิจัยในชั้นเรียน | -เพื่อศึกษาเด็กเป็นรายกรณี | -นักเรียนศพด.บ้านชื่นจิตร | - | ทราบถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทัน | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 8.โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด | -เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและต้านยาเสพติด -เพื่อรู้จักและชนิดของยาเสพติด | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | - | เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันยาเสพติด | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 9.โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | -เพื่อให้เด็กรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | - | เพื่อให้เด็กรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 10.โครงการโตไปไม่โกง | -เพื่อให้เด็กเรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | - | เด็กได้เรียนรู้การเป็นคนที่ดีของชาติ | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 11 โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค | -เพื่อส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรค | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | - | เด็กรูจักโรคและการป้องกันตัวเอง | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริกาสถานศึกษา -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | -เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้าน -เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา -เพื่อเด็กมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบและทันสมัย | 8,600 8,600 12,900 18,490 | -เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน -เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมกับวัย | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |

๒ )  ยุทธศาสตร์บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพ

๒ .๑ แนวทางการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคคลากรทางการศึกษา

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา | ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแล | -เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสอนให้กับผู้ดูแลเด็ก | -ให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการสอน | 36,000 | ผู้ดูและเด็กปฏิบัติการสอนได้อย่างมีคุณภาพขึ้น | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |

๓ )  ยุทธศาสตร์ปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพคู่คุณธรรม จริยธรรมดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓ .๑แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๓.๒  แนวทางพัฒนาด้านการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการวันสำคัญ -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความกล้าแสดงออก -จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ | -จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆเสริมสร้างพัฒนาการ -นักเรียนร่วมถวายพระพรสมเด็จพระราชินี -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที |  | - | -นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน -เด็กนักเรียนได้รับการ ปลูกฝังให้เป็นผู้มีความกตัญญูและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 2. โครงการคุณธรรม จริยธรรม | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | เพื่อให้เด็กนำความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน |  | - | เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |

๔ ) ยุทธศาสตร์ผู้เรียนมีการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๔.๑  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมทํานุบํารุงกิจกรรมทางศาสนา

4.2  แนวทางพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3  แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา | ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | -เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | - | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตนเอง | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 2.โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | -เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัยและมีประสบการณ์ตรง | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |

๕ ) ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน

๕ .๑แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเพียงพอปลอดภัย

๕.๒  แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา | ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียน | -เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองสถานศึกษาและ อบต .เขาค้อ | -ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม | - | -เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาและอบต . มากขึ้น | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 2. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ | -เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองสถานศึกษาและ อบต .เขาค้อ | -ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม | - | -เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาและอบต . มากขึ้น | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 3.โครงการเยี่ยมบ้าน | -เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง | -ครูผู้ดูแลเด็กเยี่ยมบ้านเด็กทราบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเด็ก | - | รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 4.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร | -เพื่อให้เด็กได้มีเครื่องเล่นสนามที่ใหม่ -เพื่อเด็กได้ฝึกพัฒนาด้านร่างกาย | 150,000 | -เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์ มีเครื่องเล่นที่ทันสมัย | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา | ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงต่อเติมอาคารศพด. บ้านชื่นจิตร อบต .เขาค้อ | -ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยและที่สำหรับจัดกิจกรรม | -ดําเนินการปรับปรุง และต่อเติมอาคารเรียน | 100,000 | -นักเรียนสถานที่ให้ทำกิจกรรม และได้อาคารเรียนเป็นสัดส่วน | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |
| 6.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม/ปรับภูมิทัศน์ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร -ผู้ปกครอง | -เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กได้ | 2,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรสะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | -ศพด.บ้านชื่นจิตร -กองการศึกษาฯ -อบต.เขาค้อ |

บทที่	๓

ยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนา

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน | ๑.๑ แนวทางส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทั้ง 4 ด้าน | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร - กองการศึกษา ฯ - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ |
| ๒. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพ | ๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร - กองการศึกษา ฯ - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ |
| 3. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพคู่คุณธรรมจริยธรรมดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๓.๑แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓.๒ แนวทางพัฒนาด้านการน้อมนําปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร - กองการศึกษา ฯ - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ |
| 4. ผู้เรียนมีการทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | ๔.๑แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมทํานุบํารุง กิจกรรมทางศาสนา ๔.๒ แนวทางพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๓ แนวทางพัฒนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร - กองการศึกษา ฯ - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ |
| 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน | ๕.๑แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเพียงพอ สะอาดปลอดภัย ๕.2 แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร - กองการศึกษา ฯ - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ |

บทที่๔

บัญชีโครงการ กิจกรรม

ในปีการศึกษา  พ .ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อมีโครงการ/กิจกรรมจำแนกตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเล็กเด็กดังนี้

๔ .๑	บัญชีสรุปโครงการกิจกรรม

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ปีการศึกษา 2564 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| ๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน 1.1 แนวทางส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทั้ง ๔ ด้าน | 10 | 956,493.6 |
| รวม | 10 | 956,493.6 |
| ๒. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพ ๒ .๑ แนวทางการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคคลากรทางการศึกษา | 1 | 40,000 |
| รวม | 1 | 40,000 |
| 3. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพคู่คุณธรรมจริยธรรมดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ .๑แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓.๒ แนวทางพัฒนาด้านการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | - |
| รวม | 2 | - |
| 4. ผู้เรียนมีการทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๔ .๑แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมทํานุบํารุงกิจกรรมทางศาสนา 4.2 แนวทางพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๓ แนวทางพัฒนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 2 | - |
| รวม | 2 |  |
| 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ๕ .๑แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเพียงพอปลอดภัย ๕.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน | 3 3 | 250,000 |
| รวม | 6 | 250,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 21 | 1,246,493.6 |

บทที่ 5

การติดตามผลและประเมินผล

การนำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

# 5.๑ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์ฯไปสู่การปฏิบัติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ลงวันที่  30   เดือน               พ.ศ.  2564  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการประจำปี ไปสู่การปฏิบัติดังนี้

- นางจันทร์แรม  ศรีเดช	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ		ประธานกรรมการ

- นายสุวรรณ  การุญบริรักษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ      	กรรมการ

- นายสำรวย  บัวใหญ่	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  	กรรมการ

- นายภูริช  สร้อยสนธ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔		กรรมการ

- นายมาฆะ  สืบวงศ์    	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ		กรรมการ

6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตวดี  เสียงเพราะ    รองปลัด รักษาราการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ กรรมการ

- นางนิชาภา  ทองคำ	ครู	กรรมการ/เลขา

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อจากผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯให้ประชาชนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

# 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การพัฒนา

จะเริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯแล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทำการประเมินผลสำเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลสำเร็จของทุกจุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนาว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควรได้รับการประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีไปสู่การปฏิบัติ

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลเสนอความเห็นซึ้งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อให้หัวหน้าสถานศึกษานำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประการผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยอย่างไม่น้อยกว่า 30 วัน

ภาคผนวก

ชื่อโครงการ		พัฒนาสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์

แผนงาน		อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 1		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่างชี้ที่ 1.3		การบริหารจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กน่าอยู่

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วไปเริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหันมาพิจารณาให้ความสนใจและตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการมอบหมายจากสังคมให้มีบทบาทในด้านการพัฒนาเด็กให้เกิดความพร้อมในทุกๆด้านการที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กเกิดความพร้อมและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ นี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กได้

- เพื่อให้เด็กนำความรู้จากการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. เป้าหมาย

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรสะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็ก

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล /สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น.......-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 3. เสาธงสวยหรู | - |  |  |  | - |  |
| 4. เคียงคู่สวนหย่อม | - |  |  |  | - |  |
| รวม | - |  |  |  | - |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดสวยงาม | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 2. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | การประเมิน | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรสะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็ก

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		วันสำคัญ

แผนงาน		การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการสะท้อนผล

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4	การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 การส่งเสริมผุ้เรียนให้มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

...............................................................

1. หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้นั้นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญกล่าวคือรัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้ง

แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพรวมทั้งกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เด็กต้องเรียนรู้ไปกับวันสำคัญเพื่อมุ่งให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการ

กิจกรรมวันสำคัญเพื่อให้เด็กและครูร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน

- เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน

- เพื่อให้เด็กนำความรู้จากการปฏิบัติจริงพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น

3. เป้าหมาย

- ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสำคัญ

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสำคัญ

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรร้อยละ90เกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินปฏิบัติงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล /สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ    รวมทั้งสิ้น......-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 2.วันไหว้ครู | - |  |  |  |  |  |
| 4.วันแม่แห่งชาติ | - |  |  |  |  |  |
| 7.วันพ่อแห่งชาติ | - |  |  |  |  |  |
| 8.วันขึ้นปีใหม่ | - |  |  |  |  |  |
| 9.วันเด็กแห่งชาติ | - |  |  |  |  |  |
| รวม | - |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ครูผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 2.เด็กทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมวันสำคัญ | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 3. เด็กร้อยละ90เกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น | การสัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสำคัญ

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรร้อยละ90เกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ..........................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันสำคัญ

2.  ชื่อกิจกรรม   จัดงานวันแม่แห่งชาติ

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   1.นางนิชาภา  ทองคำ 2.นางณัฐกาญจน์  คำภา 3.นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

๔.นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม  1. เพื่อให้เด็กและครูปฏิบัติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติได้

2. เพื่อให้เด็กและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันแม่แห่งชาติ

3. เพื่อให้เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ()  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย  1.  ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อคัดเลือกแม่ตัวอย่าง  3  อันดับ

2.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ประวัติแม่ตัวอย่าง

3.  ประชุมเด็กนัดหมายในการจัดเตรียมดอกไม้ ไหว้แม่,ออกหนังสือเชิญผู้ปกครอง

4.  ดำเนินการตามกำหนดการ

5.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่....12.....เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2564

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  จ่ายค่าของขวัญแม่ตัวอย่าง                                       จำนวน........-.........บาท

2.  จ่ายค่าวัสดุ ป้าย และพิธีการ                                     จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณสำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ      แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่าแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา     แบบสอบถาม

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กและครูปฏิบัติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติได้

2. เด็กและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันแม่แห่งชาติ

3. เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม            (ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				          (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร			    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม            (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)                                           (นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                           ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันสำคัญ

2.  ชื่อกิจกรรม   จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  1.นางนิชาภา  ทองคำ 2.นางณัฐกาญจน์  คำภา 3.นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

๔.นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม1. เพื่อให้เด็กและครูปฏิบัติกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติได้

2. เพื่อให้เด็กและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันพ่อแห่งชาติ

3. เพื่อให้เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ()  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย  1.  ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อคัดเลือกพ่อตัวอย่าง  3  อันดับ

2.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ประวัติพ่อตัวอย่าง

3.  ประชุมเด็กนัดหมายในการจัดเตรียมดอกไม้ ไหว้พ่อ,ออกหนังสือเชิญผู้ปกครอง

4.  ดำเนินการตามกำหนดการ

5.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่....5.....เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2564

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  จ่ายค่าของขวัญพ่อตัวอย่าง                                       จำนวน........-.........บาท

2.  จ่ายค่าวัสดุ ป้าย และพิธีการ                                     จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณสำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ      แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่าแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา     แบบสอบถาม

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กและครูปฏิบัติกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติได้

2. เด็กและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันพ่อแห่งชาติ

3. เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				         (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร			ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม         (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)                                         (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                       ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันสำคัญ

2.  ชื่อกิจกรรม   จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  1.นางนิชาภา  ทองคำ 2.นางณัฐกาญจน์  คำภา 3.นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

๔.นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม  1. เพื่อให้เด็กและครูปฏิบัติกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้

2. เพื่อให้เด็กและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันเด็กแห่งชาติ

3. เพื่อให้เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ()  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย 1.  ประชุมนัดหมายเด็กในการจัดฝึกซ้อมการแสดง

2.  ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็ก คัดเลือกเด็กดีเด่น ประเภทต่าง ๆ

3.  ออกหนังสือเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรม

4.  ดำเนินการตามกำหนดการ

5.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่.........เดือน มกราคม   พ.ศ. 2564

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  จ่ายรางวัลเด็กดีเด่น/รางวัลการแสดง                         	จำนวน........-.........บาท

2.  จ่ายค่าวัสดุตกแต่งเวทีแสดง                                       จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณสำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ      แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่าแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา     แบบสอบถาม

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กและครูปฏิบัติกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้

2. เด็กและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันเด็กแห่งชาติ

3. เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม           (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				       (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร			ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม            (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)                                         (นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                          ผู้ดูแลเด็ก

ชื่อโครงการ		เยี่ยมบ้าน

แผนงาน		การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการสะท้อนผล

มาตรฐานที่ 1 		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5		การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

สนองยุทธศาสตร์ ที่ 5	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

5.1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้นั้นชุมชนเป็นสิ่งสำคัญกล่าวคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนจะต้องมีการร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาเด็ก โดยการจัดเวลาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่บ้านของเด็ก อีกทั้งครู/ผู้ดูแลเด็กจะได้มีโอกาสพบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการเยี่ยมบ้าน นี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้พบปะกับผู้ปกครอง

- เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็กได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครอง

- เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน

3. เป้าหมาย

- ครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้พบปะกับผู้ปกครอง

- ครู/ผู้ดูแลเด็กเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครอง

- ครู/ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินปฏิบัติงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น .......-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1.เตรียมการด้านเอกสาร | - |  |  |  | - |  |
| 2.ดำเนินการเยี่ยมบ้าน | - |  |  |  |  |  |
| 3.สรุป/รายงานผลการเยี่ยมบ้าน | - |  |  |  |  |  |
| รวม | - |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ครู/ผู้แลเด็กและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 2.สภาพความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครองดีขึ้น | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 3. เด็กร้อยละ90มีพัฒนาการดีขึ้น | การสัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครู/ผู้แลเด็กและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

2.สภาพความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครองดีขึ้น

3. เด็กร้อยละ90มีพัฒนาการดีขึ้น

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

แผนงาน		บุคลากรและการบริหารจัดการ

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านบุคลากร

มาตรฐานที่ 1		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2		การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานต้นสังกัด

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4		การจัดการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

4.1 การพีฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน วิชาการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนามากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ที่จะต้องพัฒนาตนเอง ให้ได้รับความรู้ วิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม   สภาพที่พึงประสงค์ที่ตั้งไว้  นอกจากนั้น ครูผู้ดูแลเด็กเองจะต้องพัฒนาแนวความคิดตนเองในการผลิตนวัตกรรม ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม,จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเกิดความพร้อม และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็ก

- เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็ก ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรอื่น

3. เป้าหมาย

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีผลการประเมินพัฒนาการ ในระดับ ดี ทุกด้าน

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และคณะครู เพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น........40,000.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม | 40,000 |  |  | 40,000 |  |  |
| รวม | 40,000 |  |  | 40,000 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 40,000 |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครูที่มีคุณภาพ | สำรวจ/ตรวจสอบ | แบบประเมิน |
| 2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับ ดี ทั้ง 4 ด้าน | สำรวจ/ตรวจสอบ | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีคุณภาพมากขึ้น

2. ผลการประเมินพัฒนาการ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร  ในระดับ ดี ทุกด้าน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ ร.ต.หญิง ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากร

2.  ชื่อกิจกรรม   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม1. นางสาวสุกัลย์ชนา  ค้อศุภฤกษ์สกุล 2. นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม1. เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น

2. เพื่อให้บุคลากร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอื่น

3. เพื่อให้เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดีขึ้น

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต()  เด็ก   () ครู  () อาคารสถานที่()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้จำนวน...........40,000..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย1.  ประชุมครู ชี้แจงนโยบายการพัฒนาบุคลากร

2.  ติดตามข่าวสารการฝึกอบรม

3.  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตร และกำหนดการที่ได้รับ

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  จัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ                            	จำนวน........  40,000.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณสำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพแบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่าแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลาแบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น

2. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอื่น

3. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ในระดับ ดี

(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม           (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				          (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร			ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม           (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)				  (นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			                                  ผู้ดูแลเด็ก

ชื่อโครงการ		ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร(ปูพื้นกระเบื้องระหว่างอาคารเรียนและห้องน้ำ)

แผนงาน		อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 1		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่1.3		การบริหารจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

สนองยุทธศาสตร์         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยนั้นมุ่งเน้นให้เด็กได้เกิดพัฒนาการผ่านการเล่นทั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภาพแวดล้อมภายในก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูควรคำนึงถึงความสำคัญนอกเหนือไปจากสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านการพัฒนาเด็กให้เกิดความพร้อมในทุกๆด้านการที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กนั้นบรรยากาศภายในก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กเกิดความพร้อมและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาดสวยงามเพียงพอ

- เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน

3. เป้าหมาย

1.    บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรสะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็ก

2.    เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล /สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น......100,000.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1. เชื่อมต่ออาคารทั้งสองหลัง | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |
| รวม | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 100,000 |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. สภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดสวยงาม | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 2. เด็กมีความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน | การประเมิน | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรสะอาดสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็ก

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		วิจัยในชั้นเรียน

แผนงาน		วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1		การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5		การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในชั้นต่อไป

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์ คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละภาคเรียน เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีความเจริญงอกงาม ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุตามสภาพที่พึงประสงค์ที่ตั้งไว้ครู/ผู้ดูแลเด็กเองก็จะต้องมีการประเมินพัฒนาการของเด็ก ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลที่ใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรจึงได้จัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนผู้เรียน นี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กนำผลการตรวจสอบไปพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหา

3. เป้าหมาย

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

- ครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรนำผลการตรวจสอบไปพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหา

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล /สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น........-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1. การเตรียมการด้านเอกสาร | - |  |  |  |  |  |
| 2.การตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน | - |  |  |  |  |  |
| รวม | - |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน | การประเมิน | แบบประเมิน |
| 2. ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่ดีมีคุณภาพ | การสำรวจ | แบบสำรวจ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

- ครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรนำผลการตรวจสอบไปพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหา

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		ประชุมผู้ปกครอง

แผนงาน		การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการสะท้อนผล

มาตรฐานที่ 1 		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5		การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

5.1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์ คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้นั้นชุมชนเป็นสิ่งสำคัญกล่าวคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมกัน

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

- เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปฏิบัติงาน

3. เป้าหมาย

- ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน

- ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินปฏิบัติงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล /สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น.....-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1.ค่าเอกสาร | - |  |  |  | - |  |
| 2.ค่าอาหาร | - |  |  |  |  |  |
| รวม | - |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ครูผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 2.ผู้ปกครองทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมชุมชน | การสังเกต | แบบสังเกต |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

- ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการสะท้อนผล

มาตรฐานที่ 1 		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5		การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

สนองยุทธศาสตร์	สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

5.1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

……………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้นั้นชุมชนเป็นสิ่งสำคัญกล่าวคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบรวมทั้งกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เด็กต้องเรียนรู้ไปเพื่อมุ่งให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้เด็กและครูร่วมกิจกรรมกับชุมชน

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

- เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน

- เพื่อให้เด็กนำความรู้จากการปฏิบัติจริงพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น

3. เป้าหมาย

- ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรร้อยละ90เกิดความรักภาคภูมิใจในบ้านเกิด

4. วิธีดำเนินการ

1. สำรวจปัญหาและความต้องการทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน

2. กำหนดนโยบาย / โครงการ / กิจกรรม

3. แต่งตั้งคณะทำงาน

4. ดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรม

5. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค |  |
| 1. สำรวจปัญหาและความต้องการ | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. กำหนดนโยบาย/โครงการ/กิจกรรม | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1.ค่าเอกสาร |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เด็กได้รับความรู้จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น | สัมภาษณ์ | แบบสอบถาม |
| 2. เด็กทุกคนมีความสุขจากการเรียนรู้ | สัมภาษณ์ | แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เด็กเรียนรู้กิจกรรมมากขึ้น

2.เด็กได้รับความสนุกจากการทำกิจกรรมร่วมกัน

3.เด็กได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.เด็กเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม

แผนงาน		อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 1 		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3		การบริหารจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1		การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

3.3 การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วไป เริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหันมาพิจารณาให้ความสนใจ และตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการมอบหมายจากสังคม ให้มีบทบาทในด้านการพัฒนาเด็กให้เกิดความพร้อม ในทุก ๆ ด้าน การที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กนั้น สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ให้เด็กเกิดความพร้อม และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นสนามที่ใหม่  สวยงาม

- เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่

3. เป้าหมาย

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีร่างกายที่แข็งแรง สมวัย

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และคณะครู เพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น........150,000.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 2. สนามเด็กเล่นมั่นคง | 150,000 |  |  |  | 150,000 |  |
| รวม | 150,000 |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 150,000 |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด สวยงาม | สังเกต | แบบสังเกต |
| 2. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | สำรวจ/ตรวจสอบ | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร สะอาด สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาณจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาสภาพแวดล้อม / ภูมิทัศน์

2.  ชื่อกิจกรรม   สนามเด็กเล่นมั่นคง

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นสนามที่มั่นคง แข็งแรง

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในสนามเด็กเล่นตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักหวงแหน และรักษาสาธารณสมบุติ (เครื่องเล่นสนาม)

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ()  เด็ก   () ครู  () อาคารสถานที่()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........150,000..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย  1.  ประชุมครู  คัดเลือกเครื่องเล่นสนามใหม่

2.  จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม

3.  ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  2564

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม                    จำนวน........  150,000.........บาท

2.  ค่าดำเนินการติดตั้ง			จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณสำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ      แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่าแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา     แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นสนามที่มั่นคง แข็งแรง

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในสนามเด็กเล่นตนเอง

3. เด็กรู้จักหวงแหน และรักษาสาธารณสมบุติ (เครื่องเล่นสนาม)

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				       (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร			    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)				    (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			                                        ผู้ดูแลเด็ก

ชื่อโครงการ		สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

แผนงาน		วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 1		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1		การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1		การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

………………………………………………………………………………………

1.หลักการและเหตุผล

การจัดกิจรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายของเด็กในแต่ละวันนั้น สื่อการเรียนการสอนเป็นอีกอย่างที่มีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพรื่อเป็นตังกลางหรือเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กได้คิด ได้ลงมือทำได้สัมผัสแทนคำบรรยายของครูเพราะเด็กมีอายุและความสามารถที่แตกต่างกัน ความรู้และประสบการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพัฒนาการของเด็กอย่างยิ่ง

ครูจึงจัดทำโครงการขอสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยช่วยในการสอนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบทั้ง ๔ ด้าน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

2.เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบทั้ง ๔ ด้าน

3.เพื่อมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมกับเด็ก

3. เป้าหมาย

1. เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

2. เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อที่ดีและทันสมัย

4. วิธีดำเนินการ

1. กำหนดนโยบาย / โครงการ / กิจกรรม

2. แต่งตั้งคณะทำงาน

3. ดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรม

4. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย. |  |
| 1. กำหนดนโยบาย/โครงการ/กิจกรรม | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. แต่งตั้งคณะทำงาน |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น......... 81,6๐๐........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| ค่าสื่อการเรียนการสอน | 81,6๐๐ |  |  |  | - |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 81,6๐๐ |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางด้านภาษาไทย | สังเกต/ตรวจสอบ | แบบประเมิน |
| 2. เด็กทุกคนรักการอ่านภาษาไทย | สังเกต | แบบสังเกต |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีร่างกายเจริญเติบโต เหมาะสมตามวัย

2. เด็กทุกคนมีความรู้ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

โครงการ		แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน		วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 1		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5		การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

มาตรฐานที่ 3		คุณภาพของเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2		เด็กมีพัฒนาการสมวัย

สนองยุทธศาตร์		ยุทธศาสตรืที่ 3 การพัฒนาด้านคุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 การส่งเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาในการดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

หลักการและเหตุผล

จากการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ครูผู้สอนได้สังเกตเห็นว่าเด็กชอบทำกิจกรรมที่หลากหลาย และเด็กไม่ได้สนใจการเรียนรู้ผ่านบุคคลมากนัก ต้องมีสื่อหรือเครื่องเล่นในการจัดประสบการณ์ เพื่อปลูกเร้าความสนใจของเด็กในการจัดกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นเด็กต้องได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ในยุคปัจจุบันเด็กได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากจนทำให้เด็ก ครู และผู้ปกครองลืมนึกไปว่ายังเหลือ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องยังต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้าน ไอคิว ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นอีกด้านหนึ่งที่สามารถให้ความรู้ได้อย่างหลากหลาย เช่น ยาสมุนไพร เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นครูผู้สอนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการปลูกฝัง และให้เด็กเกิดการอนุรักษ์สิ่งของที่บรรพบุรุษสร้างมา ให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการต่างและยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน เด็กๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองและได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

- เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

- เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง เด็ก ครู และผู้ปกครอง

เป้าหมาย

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

- ผู้ปกครอง

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินปฏิบัติงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น.......-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1.เตรียมการด้านเอกสาร | - |  |  |  | - |  |
| 2.ดำเนินการ | - |  |  |  |  |  |
| 3.สรุป/รายงานผลตามโครงการ | - |  |  |  |  |  |
| รวม | - |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ครู/ผู้แลเด็กและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 2.เด็กได้รับความรู้จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 3. เด็กร้อยละ90มีพัฒนาการดีขึ้น | การสัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครู/ผู้แลเด็กและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

2.เด็กได้รับความรู้จากการศึกษา

- เด็กเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

โครงการ		ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

แผนงาน		วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 1		การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5		การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรุ่และการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1		การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่1 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.2 การส่งเสรริมพัฒนาการเด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการศึกษามีหลากหลาย ทั้งการศึกษาในห้องเรียนนอกห้องเรียน เป็นการศึกษาที่กว้างสำหรับเด็ก จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเด็กในเรื่องของการศึกษา จึงควรให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรจึงเห็นความสำคัญของการเรียนรู้จึงได้จัดทำโครงการทัศนะศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกมีพัฒนาการที่ดีและครบทั้ง 4 ด้าน

จุดประสงค์

- เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกสถานที่

- เพื่อเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่

- เพื่อเด็กเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามโครงการ

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ   จำนวน ........-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1.เตรียมการด้านเอกสาร | - |  |  |  | - |  |
| 2.ดำเนินการ | - |  |  |  |  |  |
| 3.สรุป/รายงานผลตามโครงการ | - |  |  |  |  |  |
| รวม | - |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เด็กๆได้รับความรู้จากการเรียนรู้นอกสถานที่ | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 2.เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 3. เด็กร้อยละ90มีความสุขจากการเรียนรู้นอกสถานที่ | การสัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง

2.เด็กได้รับความรู้จากการศึกษานอกสถานที่

3. เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบ 4 ด้าน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

แผนงาน		วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรุ่และการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4	การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยะรรม

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

1. หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้น เด็กต้องมีความประพฤติ มีระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เพื่อเด็กจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กด้วยกัน และประชาชนในท้องถิ่น

และมุ่งให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในตนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

- เพื่อให้เด็กนำความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน

3. เป้าหมาย

- เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร  มีผลการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรม

ในระดับ ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และคณะครู เพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ  จำนวน ........-.......บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1. ธนาคารความดี | - | - | - | - | - | - |
| 2. แบ่งกลุ่มสีช่วยกัน | - | - | - | - | - | - |
| 3. แข่งขันเก็บออม | - | - | - | - | - | - |
| 4. หมั่นฝึกซ้อมความซื่อสัตย์ | - | - | - | - | - |  |
| 5. ร่วมประหยัดพลังงาน | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี | สังเกต | แบบสังเกต |
| 2. เด็กมีผลการประเมินบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรม ในระดับ ดี ร้อยละ 90 | สำรวจ/ตรวจสอบ | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร  มีผลการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรม

ในระดับ ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   ธนาคารความดี

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการทำความดี

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมที่เรียกว่า  “ความดี”

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย        1.  ประชุมบอกเด็กถึงพฤติกรรมการทำความดี ด้วยวิธีการต่าง ๆ

2.  เด็กนำความดีมาฝากครู

3.  ครูรับฝากความดีเด็กลงในสมุดฝากรายบุคคล

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุจัดทำสมุดรับฝากความดี                                           จำนวน........-.........บาท

2.  ค่าดำเนินการ                                                                  จำนวน........-…….บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กตั้งใจทำความดีมากขึ้น

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักวิธีกระทำความดีมากขึ้น

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				         (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร			   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)				  (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			                                   ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   แบ่งกลุ่มสีช่วยกัน

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อความรับผิดชอบ

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมที่เรียกว่า  “ความรับผิดชอบ”

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  () อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย        1.  ประชุมบอกเด็กถึงเขตรับผิดชอบในการทำความสะอาด

2.  ครูนำเด็กเดินบอกบริเวณจริง

3.  ครูนำเด็กทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุทำความสะอาด                                     จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กตั้งใจทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักวิธีกระทำที่เรียกว่า “ความรับผิดชอบ”

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				     (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร		         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)		                      (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	                                                         ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   แข่งขันเก็บออม

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเก็บออม

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมที่เรียกว่า  “การออม”

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย   1.  ประชุมบอกเด็กถึงพฤติกรรมการออมเงิน

2.  เด็กนำเงินมาฝากครู

3.  ครูรับฝากเงินลงในสมุดฝากรายบุคคล

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุจัดทำสมุดรับฝากเงิน                                         จำนวน........-.........บาท

2.  ค่าดำเนินการ                                                                  จำนวน........-…….บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กตั้งใจทำความดีมากขึ้น

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักวิธีกระทำความดีมากขึ้น

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				     (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร		         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)		                      (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                         ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   หมั่นฝึกซ้อมความซื่อสัตย์

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการทำตนให้มีความซื่อสัตย์

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมที่เรียกว่า  “ความซื่อสัตย์”

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย   1.  ประชุมบอกเด็กถึงพฤติกรรมความซื่อสัตย์ วิธีการต่าง ๆ

2.  เด็กแข่งขันกันแสดงความซื่อสัตย์

3.  ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุจัดทำแบบสังเกต                                         จำนวน........ -.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กมีความซื่อสัตย์มากขึ้น

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักวิธีปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์มากขึ้น

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				         (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร		         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)		                          (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	                                                         ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   ร่วมประหยัดพลังงาน

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงาน

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมที่เรียกว่า  “ประหยัดพลังงาน”

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  () อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย   1.  ประชุมบอกเด็กถึงพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ

2.  เด็กปฏิบัติตามวิธีการที่ครูแนะนำ

3.  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุจัดทำแบบสังเกต                                         จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประหยัดพลังงานมากขึ้น

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักวิธีประหยัดพลังงาน มากขึ้น

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				     (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร		         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)		                      (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	                                                         ผู้ดูแลเด็ก

ชื่อโครงการ		ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

แผนงาน		วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1		การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3		ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาตร์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณื จิตใจและสังคม

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้น เด็กต้องมีความพร้อมของ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  เพื่อเด็กจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กด้วยกัน และประชาชนในท้องถิ่น  และมุ่งให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้านดังกล่าว   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้าน

- เพื่อให้เด็กนำความรู้จากการปฏิบัติ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

3. เป้าหมาย

- เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีความพร้อมทั้ง  4  ด้าน

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับ ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และคณะครู เพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น.......-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1.เบญจลีลา | -- | - | - | - | - | - |
| 2. ค้นหาคนเก่ง | - | - | - | - | - | - |
| 3. รีบเร่งช่วยกัน | - | - | - | - | - | - |
| 4. แสนขยัน อดทน | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน | สังเกต | แบบสังเกต |
| 2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ในระดับ ดี ร้อยละ 90 | สำรวจ/ตรวจสอบ | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีความพร้อมทั้ง  4  ด้าน

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร  มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน

ในระดับ ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   เบญจลีลา

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกาย

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย   1.  ประชุมบอกเด็กถึงการประกวดเด็กดีเด่น 5  กิจกรรม

2.  จัดกิจกรรมให้เด็กฝึกปฏิบัติร้องเต้น,ปั้น,ระบายสี,ร้อยลูกปัด,โยนลูกบอล

3.  ครูคัดเลือกเด็กที่ปฏิบัติกิจกรรมเด่น แต่ละกิจกรรม  กิจกรรมละ 3  คน

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุจัดฝึกกิจกรรม                                    	จำนวน........-.........บาท

2.  ค่ารางวัล/เกียรติบัตร				จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายมากขึ้น

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				     (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร		         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)		                      (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                      ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   ค้นหาคนเก่ง

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีกิจกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน..........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย   1.  ประชุมบอกเด็กถึงวิธีการค้นหาคนเก่ง

2.  จัดกิจกรรมให้เด็กฝึกปฏิบัติ

3.  ครูคัดเลือกเด็กที่ปฏิบัติกิจกรรมเด่น  กิจกรรมละ 3  คน

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุจัดฝึกกิจกรรม                                    	จำนวน........-.........บาท

2.  ค่ารางวัล/เกียรติบัตร				จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญามากขึ้น

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				     (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร		         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)		                      (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	                                                   ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   รีบเร่งช่วยกัน

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีกิจกรรมพัฒนาการด้านสังคม

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย   1.  ประชุมบอกเด็กถึงความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน  ในการปฏิบัติกิจกรรม

2.  จัดกิจกรรมประจำวันให้เด็กฝึกปฏิบัติ

3.  ครูคัดเลือกเด็กที่ปฏิบัติกิจกรรมเด่น มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  กิจกรรมละ 3  คน

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุจัดฝึกกิจกรรม                                    	จำนวน........ -.........บาท

2.  ค่ารางวัล/เกียรติบัตร				           จำนวน........-........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมมากขึ้น

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				     (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร		         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)		                      (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	                                                         ผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

2.  ชื่อกิจกรรม   แสนขยัน  อดทน

3.  ประเภทกิจกรรม	(    )   กิจกรรมหลัก

()   กิจกรรมรอง

(     )   กิจกรรมสนับสนุน

4.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

5.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีกิจกรรมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อให้เด็กรู้จักพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ

6.  เป้าหมาย    6.1 ด้านผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  (     ) อาคารสถานที่  ()  ชุมชน

6.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน...........-..............บาท

7.  กิจกรรมย่อย       1.  ประชุมบอกเด็กถึงการมีวามอดทน ขยันขันแข็ง

2.  จัดกิจกรรมประจำวันให้เด็กฝึกปฏิบัติ

3.  ครูคัดเลือกเด็กที่ปฏิบัติกิจกรรมเด่น มีความขยัน อดทน  กิจกรรมละ 3  คน

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา

9.  การใช้จ่ายงบประมาณ

1.  ซื้อวัสดุจัดฝึกกิจกรรม                                    	จำนวน........-.........บาท

2.  ค่ารางวัล/เกียรติบัตร				          จำนวน........-.........บาท

10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ด้านปริมาณ       สำรวจ/ตรวจสอบ

( / ) ด้านคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ์

( / ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า    แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

( / ) ด้านระยะเวลา      แบบประเมิน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม

1. เด็กตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น

2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

3. เด็กรู้จักการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจมากขึ้น

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางนิชาภา  ทองคำ)				        (นางณัฐกาญจน์  คำภา)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร		         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม          (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอแผนกิจกรรม

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)		                      (นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	                                                  ผู้ดูแลเด็ก

ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการสถานศึกษา

แผนงาน	วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 1	การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1	การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1	การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

สนองยุทธศาตร์ ยุทธศาตร์ที่ การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

4.2 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ	นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้น เด็กต้องมีความพร้อมของ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการศึกษามีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ จึงมีความจำเป็นที่ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้าน

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

3.เพื่อเด็กมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบและทันสมัย

3. เป้าหมาย

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีความพร้อมทั้ง  4  ด้าน

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมกับวัย

4. การดำเนินงาน

- ประชุมคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดทำโครงการ

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และคณะครู เพื่อวางแผนดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ  จำนวน.......39,550.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 1.ค่าหนังสือเรียน | 7,000 | - | - | - | 7,000 | - |
| 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน | 7,000 | - | - | - | 7,000 | - |
| 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 10,500 | - | - | - | 10,500 | - |
| 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15,050 | - | - | - | 15,050 | - |
| รวม | 39,550 | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 39,550 |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน | สังเกต | แบบสังเกต |
| 2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ในระดับ ดี ร้อยละ 90 | สำรวจ/ตรวจสอบ | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีความพร้อมทั้ง  4  ด้าน

2.เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมกับวัย

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

โครงการ		โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

แผนงาน		บริหารทั่วไป

มาตรฐานที่ 2	ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1		การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2		การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ

สนองยุทธศาตร์		ยุทธศาตร์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

1.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกกำลังระบาดในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมักจะเกิดกับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 0 -13 ปี สาเหตุมาจากมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ จานรองกระถางต้นไม้ จานรองตู้ขากับข้าว ยางรถยนต์ กระป๋อง กะลา เป็นต้น ซึ่งยุงลายมักจะชอบวางไข่ในน้ำใส น้ำนิ่ง และเป็นสาเหตุให้ยุงลายชุกชุมมาก ยุงลายมักออกหากินกลางวัน และทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกตามมา หากผู้ใดได้รับโรคไข้เลือดออกเข้าสู่ร่างกาย และไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็จะเสียชีวิตได้ ดังนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรจึงได้จัดทำโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายนี้ขึ้นมา

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้รู้จักพาหะนำโรคไข้เลือดออก

2.เพื่อให้เด็กรู้จักวงจรชีวิตของยุงลาย

3.เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีป้องกัน

4.เพื่อทำลายแหล่งที่มีน้ำขัง

3.เป้าหมาย

ด้านคุณภาพ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรปลอดภัยจากไข้เลือดออก

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุง

ด้านปริมาณ

-เด็ก ครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรปลอดจากไข้เลือดออก

4. วิธีดำเนินการ

1. กำหนดนโยบาย / โครงการ / กิจกรรม

2. แต่งตั้งคณะทำงาน

3. ดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรม

4. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล

5.กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2 / 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เม.ย. |  |
| 1. กำหนดนโยบาย/โครงการ/กิจกรรม |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. แต่งตั้งคณะทำงาน |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. งบประมาณ

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| เอกสาร รูปภาพโปสเตอร์ | - | - | - | - | - |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรไม่เป็นไข้เลือดออก | สังเกต | แบบประเมิน |
| 2.เด็ก ครู กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงได้ถูกวิธี | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 3.เด็กนักเรียนรู้จักวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย | การสังเกต | แบบสัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน  ครูไม่เป็นโรคไขเลือดออก

2.นักเรียน ครู รู้จักพาหะนำโรคไขเลือดออก

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

# โครงการ 			โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

# สอดคล้องกับ			แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(2561-2565)

# ยุทธศาสตร์ที่ 1			 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

# สอดคล้องกับ			มาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) ที่  9

# ตัวบ่งชี้				9.1,-,9.2

# แผนงาน			การศึกษา

# ลักษณะโครงการ		(......) ต่อเนื่อง	(...../..) โครงการใหม่

# ผู้รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ		ตลอดปีการศึกษา 2564

# ๑.หลักการและเหตุผล

# ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ทวีความรุนแรงขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ยาเสพติดของนักเรียนและเยาวชน   ซึ่งมีการใช้ยาเสพติดที่ร้ายแรงเกือบทุกประเภท สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับเยาวชนกลุ่มนี้คือ การสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญอันเป็นกำลังของชาติในอนาคต ความล้มเหลวทางการศึกษาความเสียหายของเศรษฐกิจในครอบครัวที่คาดหวังการมีงานทำของลูกหลานภายหลังสำเร็จการศึกษาจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น

# ๒.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กรู้และเข้าใจจากภัยของสิ่งเสพติด

2. เพื่อให้เด็กรู้วิธีป้องกันให้ตนเองปลอดภัยจากสิ่งเสพติด

# ๓.  เป้าหมาย

# ด้านปริมาณ  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคนและผู้ปกครองเด็ก

# ด้านคุณภาพ  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติด

# ๔. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(2561-2565)

ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพของผู้เรียน

1.2 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน

1.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้

5. วิธีการดำเนินงาน

1.  ประชุมชี้แจงรายละเอียด  และแต่งตั้งคณะทำงาน

2.  จัดนิทรรศการ

3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด

4.   เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านเขตบริการ

5.  รายงานผลการดำเนินการ

# ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

# ตลอดปีการศึกษา

# ๗. สถานที่ดำเนินการ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

# ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร และคณะกรรมการฯ

# ๑๐. งบประมาณดำเนินการ

# ไม่ได้ใช้งบประมาณ

# ๑๑. การติดตามและประเมินผล

| # ตัวชี้วัดความสำเร็จ | # วิธีวัดและประเมินผล | # เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| # - กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ | # - การสังเกต การจัดกิจกรรม | # - แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง |

# ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กมีความรู้ในเรื่องยาเสพติด

2. เด็กได้รับการดูแลและระมัดระวังไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

3. เด็กมีความรู้และรู้แนวทางป้องกันระมัดระวังตัวเองไม่ให้เข้าใกล้ยาเสพติด

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

# ชื่อโครงการ 			โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

# สอดคล้องกับ			แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(2561-2565)

# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

# สอดคล้องกับ			มาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) ที่  9

# ตัวบ่งชี้				๙.๑-๙.๒

# แผนงาน			การศึกษา

# ลักษณะโครงการ		(......) ต่อเนื่อง	(..../...) โครงการใหม่

# ผู้รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ		ตลอดปีการศึกษา 2564

๑.หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจมน้ำยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งสาเหตุดังกล่าวยังเป็นอันดับแรกการเสียชีวิตของเด็กส่วนใหญ่ของประเทศไทยจากข้อมูลรายงานกระทรวงสาธารณสุขว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙พบว่าการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า  ๑๕  ปี  ทั่วโลกเสียชีวิตปีละ ๓๕๓,๘๓๘  คน  เฉลี่ยวันละ  ส่วนสถิติในประเทศไทยเด็กในอายุดังกล่าวจะเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๑,๔๐๐  คน  หรือเฉลี่ยวันละ  ๔  คน  ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ(สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข, พฤศจิกายน ๒๕๕๙)  จากข้อมูลดังกล่าว  หากจะป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็ก  เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจาการจมน้ำ ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์   จึงต้องให้นักเรียน   ครู  บุคลากรทางการศึกษา   ผู้ปกครองนักเรียน  มีทักษะการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์  รอดจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้  จำเป็นจะต้องฝึกหัดให้ได้ฝึกว่ายน้ำ หรือ  เด็กว่ายน้ำเป็น  ยิ่งพื้นที่ของตำบลคลองทรายขาวมีแหล่งแหล่งน้ำต่างๆ มากมาย   เช่น   น้ำตก   ลำคลอง   บ่อเลี้ยงปลา  และสระน้ำแหล่งน้ำต่างๆ อีกมากมาย  และต้องฝึกให้  ครู   บุคลากร  ผู้ปกครอง   มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีการช่วยเหลือตามมาตรฐานสากล  โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร สังกัดกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการจมน้ำและการช่วยเหลือชีวิตจากการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ๒-๕  ปี   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และเป็นการป้องกันก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

# ๒.  วัตถุประสงค์

๑..เพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยง ๒-๕  ปี มีความรู้ทักษะในการว่ายน้ำ

๒.เพื่อให้ครู/บุคลากรทางการศึกษา /ผู้ปกครอง มีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตจากจมน้ำตามหลักการช่วยเหลือสากล

๓.เพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕  ปี

๔.เพื่อให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความรัก ความสามัคคี

# ๓.  เป้าหมาย

๑.เด็กทุกคนมีทักษะในการว่ายน้ำ

๒.ครู/บุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือผู้จมน้ำได้

๓.เด็ก 2-5 ปี  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่ายน้ำเป็นทุกคน

4.เกิดความรัก สามัคคี ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขภัยยาเสพติด

# ๔. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(๒๕๖๑-๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์ ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพของผู้เรียน

๑.๒ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน

๑.๓ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้

5. วิธีการดำเนินงาน

๑ใ ประชุมชี้แจงรายละเอียด  และแต่งตั้งคณะทำงาน

๒ใ จัดนิทรรศการ

๓ ใ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ

๔. รายงานผลการดำเนินการ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีการศึกษา 2564

๗. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร และคณะกรรมการฯ

๑๐. งบประมาณดำเนินการ

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๑๑. การติดตามและประเมินผล

| # ตัวชี้วัดความสำเร็จ | # วิธีวัดและประเมินผล | # เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| # - กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ | # - การสังเกต การจัดกิจกรรม | # - แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง |
| # ตัวชี้วัดความสำเร็จ | # วิธีวัดและประเมินผล | # เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| # - กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ | # - การสังเกต การจัดกิจกรรม | # - แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง |

# ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ครูบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  มีความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 2 – 5  ปี

๒.  ครูบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  มีความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 2 – 5  ปีและถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื่นได้

๓.  ผู้ปกครอง และชุมชน  มีความตื่นตัว  ตระหนักถึงเรื่องการเสียชีวิตจาการจมน้ำ

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทักษะ  การเอาตัวรอดจากการจมน้ำ และว่ายน้ำเป็นทุกคน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		  สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

สนองมาตรฐานฯ (ขั้นพัฒนา)	มาตรฐาน ที่ 1, 2

สอดคล้องแผนฯ อบต.     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

แผนงาน		 การศึกษา

ลักษณะโครงการ	(   / )  ต่อเนื่อง    (    )  ใหม่

ผู้รับผิดชอบ		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร จึงทำโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น   ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการจัดบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน

๒.๒ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมตามวัย

๓.  เป้าหมาย

๓.๑เชิงปริมาณ

-  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรเด็กอายุ ๓–๕ ปี จำนวน  19   คน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

- เด็กนักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน

๔.๑ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

๔.๒  จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

๔.๔ ดำเนินการตามแผน

-  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมทัศนะศึกษา

-กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

-  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๕ สรุป-ประเมินและรายงานผลการดำเนินการ

๕.  งบประมาณ

เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อมาจาก
เด็กอายุ ๓–๕ ปี  จำนวน  19  คนๆละ ๔๓๐ บาท  เป็นเงิน  8,170 บาท

๖.  สถานที่ดำเนินการ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

๗.  การวัด และประเมินผล

๗.๑  แบบประเมินโครงการ

๗.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษา

๘.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๘.๓ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมตามวัย

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

สนองมาตรฐานฯ (ขั้นพัฒนา)	มาตรฐาน ที่ 1, 2

สอดคล้องแผนฯ อบต.     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

แผนงาน		การศึกษา

ลักษณะโครงการ	(   / )  ต่อเนื่อง    (     )  ใหม่

ผู้รับผิดชอบ		  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ	  ตลอดปีการศึกษา 2564

…………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ โดยยึดเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใดมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จะทำให้การบริหารจัดการพัฒนางาน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร จึงทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน

๒.๒เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.๓  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

๓.  เป้าหมาย

๓.๑เชิงปริมาณ

-  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี จำนวน  19   คน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

- เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ

- เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนารอบด้าน

๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน

๔.๑ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

๔.๒  จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

๔.๔ ดำเนินการตามแผน

- ครูผู้ดูแลเด็กพิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์การเรียน

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์การเรียน

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๕สรุป-ประเมินและรายงานผลการดำเนินการ

๕.  งบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

มาจากเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี  จำนวน  19    คนๆละ ๒๐๐ บาท  เป็นเงิน   3,800  บาท

๖.  สถานที่ดำเนินการ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

๗.  การวัด และประเมินผล

๗.๑ แบบประเมินโครงการ

๗.๒รายงานผลการปฏิบัติงาน

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

๘.๒เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๘.๓เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		      สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

สนองมาตรฐานฯ (ขั้นพัฒนา)	มาตรฐาน ที่ 1, 2

สอดคล้องแผนฯ อบต.     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

แผนงาน		การศึกษา

แผนงาน		 การศึกษา

ลักษณะโครงการ	(  / )  ต่อเนื่อง    (    )  ใหม่

ผู้รับผิดชอบ		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

…………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบให้

การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร จึงทำโครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการจัดบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน

๒.๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

๓.  เป้าหมาย

๓.๑เชิงปริมาณ

-  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร  เด็กอายุ ๓–๕ ปี จำนวน   19   คน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

- เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพ

๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน

๔.๑ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

๔.๒  จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

๔.๔ ดำเนินการตามแผน

- ครูผู้ดูแลเด็กพิจารณาคัดเลือกเครื่องแบบนักเรียน

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเครื่องแบบนักเรียน

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๕ สรุป-ประเมินและรายงานผลการดำเนินการ

๕.  งบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ มาจากเด็กอายุ ๓–๕ ปี  จำนวน  19   คนๆละ ๓๐๐ บาท  เป็นเงิน  5,700 บาท

๖.  สถานที่ดำเนินการ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

๗.  การวัด และประเมินผล

๗.๑ แบบประเมินโครงการ

๗.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา

๘.๒ เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๘.๓ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อรักษาราชการแทน
               ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		      สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

สนองมาตรฐานฯ (ขั้นพัฒนา)	มาตรฐาน ที่ 1, 2

สอดคล้องแผนฯ อบต.     	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

แผนงาน			การศึกษา

แผนงาน			 การศึกษา

ลักษณะโครงการ		(  / )  ต่อเนื่อง    (    )  ใหม่

ผู้รับผิดชอบ			ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ		ตลอดปีการศึกษา 2564

…………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติ

การศึกแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อ

รับผิดชอบให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร จึงทำโครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการจัดบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน

๒.๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

๓.  เป้าหมาย

๓.๑เชิงปริมาณ

-  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร  เด็กอายุ ๓–๕ ปี จำนวน  19  คน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

- เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพ

๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน

๔.๑ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

๔.๒  จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

๔.๔ ดำเนินการตามแผน

- ครูผู้ดูแลเด็กพิจารณาคัดเลือกเครื่องแบบนักเรียน

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเครื่องแบบนักเรียน

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๕ สรุป-ประเมินและรายงานผลการดำเนินการ

๕.  งบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ มาจากเด็กอายุ ๓–๕ ปี  จำนวน 19   คนๆละ 2๐๐ บาท  เป็นเงิน 3,8๐๐ บาท

๖.  สถานที่ดำเนินการ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

๗.  การวัด และประเมินผล

๗.๑ แบบประเมินโครงการ

๗.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา

๘.๒ เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๘.๓ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

# โครงการ 			โครงการโตไปไม่โกง

# สอดคล้องกับ			แผนพัฒนาการศึกษาสห้าปี(2561-2565)

# ยุทธศาสตร์ที่ 1 			การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

# สอดคล้องกับ			มาตรฐานที่ 1,2,3

# ตัวบ่งชี้				1.1,2.1,3.1

# แผนงาน			การศึกษา

# ลักษณะโครงการ		(......) ต่อเนื่อง	(...../..) โครงการใหม่

# ผู้รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ		ตลอดปีการศึกษา 2564

# ๑.หลักการและเหตุผล

# การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงละฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งการจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั้งยืนนั้น  คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาในกลุ่มเด็กและเยาวน  ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้  จะเป็นรากสำคัญ  เพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันที่ได้ผลที่สุด  ประเทศไทยจึง  จึงได้ดำเนินกิจกรรมเด็กในทุกรูปแบบเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก  ในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม

# ๒.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กรู้และเข้าใจจากพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

2. เพื่อให้เด็กรู้วิธีป้องกันพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

# ๓.  เป้าหมาย

# ด้านปริมาณ  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

# ด้านคุณภาพ  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

# ๔. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษาสห้าปี(2561-2565)

ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพของผู้เรียน

1.2 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน

1.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้

5. วิธีการดำเนินงาน

1.  ประชุมชี้แจงรายละเอียด  และแต่งตั้งคณะทำงาน

2.  จัดนิทรรศการ

3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด

4.   เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านเขตบริการ

5.  รายงานผลการดำเนินการ

# ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

# ตลอดปีการศึกษา

# ๗. สถานที่ดำเนินการ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

# ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร และคณะกรรมการฯ

# ๑๐. งบประมาณดำเนินการ

# ไม่ได้ใช้งบประมาณ

# ๑๑. การติดตามและประเมินผล

| # ตัวชี้วัดความสำเร็จ | # วิธีวัดและประเมินผล | # เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| # - กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ | # - การสังเกต การจัดกิจกรรม | # - แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง |

# ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กมีความรู้ในเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

2. เด็กได้รับการดูแลและระมัดระวังไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

3. เด็กมีความรู้และรู้แนวทางป้องกันพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

แผนงาน		วิชการและกิจกรรมตามหลักสูตร

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ ๑             การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑	การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ ๒             ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑             การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

๑.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

...............................................................

1. หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายของเด็กในแต่ละวัน สื่อการเรียนการสอนเป็นอีกอย่างที่มีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางหรือเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กได้คิด ได้ลงมือทำได้สัมผัสแทนคำบรรยายของความรู้เพระเด็กมีอายุและความสามารถที่แตกต่างกัน ความรู้และประสบการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพัฒนาการของเด็กอย่างยิ่ง

ครูจึงจัดทำโครงการขอสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยช่วยในการสอนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบ ๔ ด้าน

2. วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

- เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบ ๔ ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา

- เพื่อมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีเหมาะสมกับเด็ก

3. เป้าหมาย  เด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี จำนวน  38  คน เด็กชายจำนวน  14   คน เด็กหญิงจำนวน   24    คน

ด้านคุณภาพ

เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี จำนวน  38  คน เด็กชายจำนวน 14 คน เด็กหญิงจำนวน   24  คน ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ด้านปริมาณ

เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี จำนวน   38  คน เด็กชายจำนวน 14 คน เด็กหญิงจำนวน  24   คน ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อที่ดีและทันสมัย

4. การดำเนินงาน

- กำหนดนโยบาล / โครงการ / กิจกรรม

- แต่งตั้งคณะทำงาน

- ดำเนินงานตามโครงการ

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินผล /สรุป / รายงานผล |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |

6. งบประมาณ    รวมทั้งสิ้น......-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| 2.วันไหว้ครู | - |  |  |  |  |  |
| 4.วันแม่แห่งชาติ | - |  |  |  |  |  |
| 7.วันพ่อแห่งชาติ | - |  |  |  |  |  |
| 8.วันขึ้นปีใหม่ | - |  |  |  |  |  |
| 9.วันเด็กแห่งชาติ | - |  |  |  |  |  |
| รวม | - |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ครูผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 2.เด็กทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมวันสำคัญ | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 3. เด็กร้อยละ90เกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น | การสัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสำคัญ

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตรร้อยละ90เกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ..........................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ชื่อโครงการ		สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

แผนงาน		กิจกรรมเด็ก

สัมพันธ์กับมาตรฐาน	ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย

สนองยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบ		นางนิชาภา  ทองคำ  นางณัฐกาญจน์  คำภา  นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2564

...............................................................

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร ได้พัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็ก ตลอดจนการประสานงานการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง สาธารณสุขและชุมชนเพื่อให้เด็ก มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพเพื่อเอื้อต่อผลสัมฤทธิ์และสุขภาพดีทั้งสุขภาพร่างกาย สุขภาพฟัน การเจริญเติบโต ของน้ำหนักส่วนสูง การบริโภคอาหาร การคัดกรองและดื่มนม ทุกด้านที่กล่าวมาล้วนแต่ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดีเต็มศักยภาพ และเป็นบุคลที่มีสุขภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีสุขภาพที่ดี

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูรู้จักวิธีการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี

3. เป้าหมาย

ด้านคุณภาพ

เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี จำนวน  38  คน เด็กชายจำนวน 14 คน เด็กหญิงจำนวน   24  คน ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ด้านปริมาณ

เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี จำนวน   38  คน เด็กชายจำนวน 14 คน เด็กหญิงจำนวน  24   คน ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อที่ดีและทันสมัย

4. การดำเนินงาน

1. ร่างโครงการ

2. วางแผนโครงการ

3. ประชุมชี้แจ้งกับผู้เกี่ยวข้อง

4. จัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการศูนย์ ผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การป้องกันและ

ควบคุมโรค

- จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น หน้ากากอนามัย น้ำยาไฮเตอร์ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน สบู่ล้างมือ ผงชักฟอกฯลฯ

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ | ภาคเรียนที่ 1/ 2564 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2/ 2564 |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย |  |
| 1. ร่างโครงการ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. วางแผนโครงการ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชุมชี้แจ้งกับผู้เกี่ยวข้อง | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.จัดอบรมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |
| 6.สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. งบประมาณ    รวมทั้งสิ้น......-.........บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบบุคลากร | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | งบลงทุน |
| หน้ากากอนามัย น้ำยาไฮเตอร์ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน สบู่ล้างมือ ผงชักฟอกฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนมีสุขภาพดี | ตรวจสุขภาพ | แบบบันทึกการ |
| 2.นักเรียนรู้จักและป้องกันตัวเองจากโรคได้ | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 3. นักเรียนรู้จักการดูแลสุขภาพของตัวเอง | การสอบถาม | การสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร มีสุขภาพที่ดี

2. มีการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการดูตนเองให้มีสุขภาพดี

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชาภา  ทองคำ)

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐกาญจน์  คำภา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งนภา  ขวัญตัว)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ..........................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีวิเศษไทย)

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิง...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลลิตวดี เสียงเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมาฆะ  สืบวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์แรม  ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ